**CHARTE DU PROJET**

* **Le pROJET :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Référence Projet** | Clé en main |
| **Titre du projet** | unité de réduction des émissions des gaz NO X |
| **Client (maître d’ouvrage)** | groupe chimique tunisien |
| **Description sommaire** | Dans le cadre de son programme pour la protection de l’environnement, le Groupe Chimique Tunisien  "GCT" lance un projet de construction d’une nouvelle unité de réduction des émissions des gaz NO X (NO  et NO 2 ) rejetés par l’unité de production d’acide nitrique, |
| **Contenu du livrable** |  |
| **Site** | gabes |
| **Entrepreneur** | groupe chimique tunisien |
| **Financement** | societe tunisienne des banques |

* **Les Objectifs :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Délai** | 420jours |
| **Coût** | 5400,000 TND |
| **Projet** | réduction des émissions des gaz NO X (NO  et NO 2 ) rejetés par l’unité de production d’acide nitrique, |
| **Produit** | une nouvelle unité de réduction d'émission fr gaz NO x |

* **LE CHEF DU PROJET :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom et prénom** |  |
| **Niveau d’autorité** | pouvoir décisionnel |

* **Les jalons :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date début du projet** | 01/09/2023 |
| Etude | 01/09/2023-- 30/11/2023 |
| Fournitures | 30/11/2023-- 28/05/2024 |
| Construction | 28/05/2024--25/09/2024 |
| Raccordements et essais | 25/09/2024--10/10/2024 |
| Raccordements et mis en servies | 10/10/2024--24/11/2024 |

* **LES RISQUES :**

|  |  |
| --- | --- |
| environnement | Le terrain de l’usine est pollué par les acides utilisés lors de l’exploitation de l’unité existante |
| sécurité | Lors des travaux il faut éviter les accidents sur les équipements de l’unité existante |
| santé | La présence de l’ammoniac à proximité est très dangereuse |
| resprise d'exploitation de l'unité existante | Les dépassements des délais des raccordements entrainent le retard sur la reprise de l’exploitation de l’unité existante |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pour la Direction Générale** | **Le Chef Projet** |
| Nom & Prénom |  |  |
| Date |  |  |
| Signature |  |  |